## Hoja1
Seguimiento de Proyectos
PROYECTO | Categoría | Asignado a | Estimado Inicio | Estimado Finalización | Trabajo Estimado (en horas) | Duración Estimada (en días) | Real Finalización | Trabajo real (en horas) | Duración Real (en días)
Acta de Constitución del Proyecto | GESTIÓN | Matias Quezada | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 18 | 2 | 2019-09-20 | 99 | 11
Plan de Proyecto | GESTIÓN | Matias Quezada | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 45 | 5 | 2019-09-20 | 99 | 11
Plan de Riesgos | GESTIÓN | Renzo Espeleta | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 27 | 3 | 2019-10-01 | 153 | 17
ERS | GESTIÓN | Roberto Gonzalez | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 36 | 4 | 2019-10-09 | 153 | 17
EDT | GESTIÓN | Matias Quezada | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 9 | 1 | 2019-10-14 | 243 | 27
Plan de Pruebas | GESTIÓN | Renzo Espeleta | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 18 | 2 | 2019-09-20 | 72 | 8
Control y Seguimiento | GESTIÓN | Manuel Torres | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 18 | 2 | 2019-12-10 | 5 | 45
Actas de Reunión | GESTIÓN | Manuel Torres | 2019-08-26 | 2019-12-06 | 675 | 75 | 2019-12-06 | 675 | 75
Modelos de Procesos | DISEÑO | Renzo Espeleta | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 9 | 1 | 2019-10-24 | 140 | 28
Diagramas de Casos de Uso | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 9 | 1 | 2019-12-11
Especificación de Casos de Uso | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 18 | 2 | 2019-12-11
Mockups del Sistema | DISEÑO | Roberto Gonzalez | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 45 | 5 | 2019-12-11
Diagramas de Actividad | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 9 | 1
Documentación de Casos de Prueba | GESTIÓN | Roberto Gonzalez | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 18 | 2 | 2019-12-10 | 585 | 65
Informe de aplicación de Pruebas | GESTIÓN
Diagrama de Arquitectura | GESTIÓN | Matias Quezada | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 9 | 1
Diccionario de Datos | GESTIÓN | Matias Quezada | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 9 | 1
Plan de Soporte y Mantención | GESTIÓN | Roberto Gonzalez | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 27 | 3 | 2019-12-01 | 90 | 10
Plan de Implementación Ambientes | GESTIÓN | Roberto Gonzalez | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 45 | 5 | 2019-12-04 | 99 | 11
Plan de Capacitación | GESTIÓN | Roberto Gonzalez | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 45 | 5 | 2019-12-04 | 99 | 11
Informe de resultado de pruebas | GESTIÓN |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 9 | 1
Informe de cierre | GESTIÓN |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 9 | 1
Modelo de Datos E-R | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 9 | 1
Modelo Relacional Normalizado | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 9 | 1
Diagrama de Clases | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-11-01 | 2019-10-01 | 9 | 1
Diagrama de Secuencia | DISEÑO | Matias Quezada | 2019-11-01 | 2019-10-01 | 9 | 1 | 2019-10-15 | 99 | 11
Manual de Usuario (según perfiles) web | DISEÑO | Manuel Torres | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 63 | 7 | 2019-12-10 | 108 | 12
Manual del Sistema (técnico) web | DISEÑO | Manuel Torres | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 45 | 5 | 2019-12-05 | 72 | 8
Manual de Usuario (según perfiles) escritorio | DISEÑO | Renzo Espeleta | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 45 | 5
Manual del Sistema (técnico) escritorio | DISEÑO | Renzo Espeleta | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 45 | 5
Programación autenticación de usuario web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-09 | 2019-10-17 | 63 | 7 | 2019-10-17 | 63 | 7
Programación autenticación de usuario escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-09 | 2019-10-17 | 63 | 7 | 2019-12-01 | 351 | 39
Programación de Casos de Mantenedores web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-10 | 2019-10-23 | 90 | 10 | 2019-12-02 | 306 | 34
Programación de Casos de Mantenedores escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-10 | 2019-10-23 | 9 | 10
Programación de menús según perfil web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 27 | 3 | 2019-10-30 | 126 | 14
Programación de menús según perfil escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 27 | 3 | 2019-10-30
Aplicación de Pruebas web | DESARROLLO | Roberto Gonzalez | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 18 | 2 | 2019-12-09 | 153 | 17
Aplicación de Pruebas escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 18 | 2 | 2019-12-11
Programación de Base de Datos | DESARROLLO | Matias Quezada | 2019-10-03 | 2019-10-09 | 45 | 5 | 2019-12-02 | 387 | 43
Programación de casos de Negocio web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-11-11 | 288 | 32
Programación de casos de Negocio escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-12-09 | 297 | 33
Programación de casos de Integración web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-11-11 | 288 | 32
Programación de casos de Integración escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-12-09 | 297 | 33
Programación de casos de Investigación web | DESARROLLO | Manuel Torres | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-11-11 | 288 | 32
Programación de casos de Investigación escritorio | DESARROLLO | Renzo Espeleta | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 45 | 5 | 2019-12-09 | 297 | 33
Informe Control de Cambios | DESARROLLO |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 9 | 1